编号：JD-2021-008

勐醒至江城至绿春高速公路

造价监督

检 查 情 况

- 云南省交通运输厅工程造价管理局

- 2021年11月

勐醒至江城至绿春高速公路

造价监督检查情况

为落实造价监督管理的有关要求，合理控制建设成本，不断规范造价从业行为。根据交通运输部《公路工程造价管理暂行办法》（2016年第67号令）、《云南省交通运输工程造价管理办法》（云南省人民政府令 第164号）、《云南省公路工程造价管理实施细则》（云交规〔2021〕2号）、《云南省公路工程造价监督管理办法》（云交规〔2020〕3号），我局组织对勐醒至江城至绿春高速公路造价管理工作进行了监督检查。具体情况如下：

一、项目概况

（一）建设项目情况

勐醒至江城至绿春高速公路（以下简称“勐绿高速”）起于西双版纳勐仑镇勐醒藤篾山附近，设藤篾山枢纽互通式立交与建成通车的小磨高速公路（于K74+000处）进行交通转换，止于红河州绿春县城西侧，接在建元阳至绿春高速公路止点K57+450。主线全长210.72公里，采用四车道高速公路标准建设，设计速度80公里／小时，整体式路基宽度25.50米，分离式路基宽12.75米，路面类型：沥青混凝土路面。

全线设置11处互通式立交，服务区3处，停车区3处；同步建设实施易武、整董、勐康、江城、大黑山、大水沟共6条连接线，连接线全长49.33公里，批复概算投资为368.1095亿元，项目建设总工期3年。

（二）项目投资建设模式

项目《投资协议》《PPP项目合同》等合规要件未签订，未组建SPV公司。目前由云南省交通发展投资有限责任公司与中标社会投资人共同成立项目建设推进前期工作组。工作组主要职责：在SPV公司组建前，工作组需要做好项目前期准备工作，顺利推进项目建设相关工作，云南勐绿高速公路投资开发有限公司（以下简称“勐绿公司”）依法合规配合完成决策程序。

二、督查情况

（一）督查方式

督查按建设单位自查、督查组以会议交流调研和查阅相关资料的步骤进行，采取问情况、查资料方法了解项目情况。

（二）督查过程

督察组听取了项目公司提交的自检自查，查阅了项目工可、初步设计和施工图设计等资料及相关批复。

（三）具体情况

1．自检自查情况

勐绿公司按《云南省交通运输厅工程造价管理局关于对2021年省级负责实施的在建公路建设项造价监督检查的通知》（云交造价〔2021〕81号）要求，按时提交了项目自检自查报告。

2．造价法规执行情况

勐绿公司能够基本落实造价监督、投标控制价编审等造价管理行业法规。

3．从事造价活动人员情况

勐绿高速造价管理人员47人，其中交通部甲级造价师31人，住建部一级、二级建造师16人。

4．前期阶段造价管理情况

本项目批复概算为368.1095亿元，施工图预算未送审，项目批复概算与预算的对比分析工作未开展。

5．招投标阶段造价管理情况

截至检查时，勐绿公司完成勘察设计、进场道路施工、电力专线设计施工、工程监理、工程保险、技术（咨询）服务等公开招标及合同签订工作。

6．施工阶段造价管理情况

（1）项目造价管理制度情况

勐绿公司尚未正式下发工程变更设计管理办法等造价管理制度。

（2）合同管理情况

截止2021年10月30日项目累计签订合同219份，合同金额311.25亿元。

（3）工程台账管理情况

勐绿公司已建立工程设计0#台账，计量支付台账、变更台帐等各类工程台账。

（4）工程变更设计管理情况

勐绿公司现阶段按《云南省公路工程设计变更办理办法》开展设计变更管理工作，对已发生的设计变更，以现场处理卡及会议纪要进行确认。

（5）工程计量支付管理情况

截止2021年10月30日，勐绿高速支付金额38.50亿元，工程预付款17.62亿元，建立服务费0.17亿元，设计费3.21亿元，征拆费9.65亿元，其他费用7.85亿元。

（四）督查评价

勐绿公司重视造价管理工作，造价管理机构基本健全，人员基本到位，造价管理制度基本完善，截止检查时，项目投资基本可控，项目造价管理督查评分为82分。

三、督查发现的主要问题

（一）项目公司未组建，资金到位率低。《投资协议》《PPP项目合同》未签订，未组建项目公司，项目目前累计到位交通产业基金9亿元，专项债券25.58亿元，银行贷款10亿元，资金到位率低。

（二）项目施工图设计预算未上报审批。按《云南省交通运输厅关于勐醒至江城至绿春高速公路两阶段施工图设计的批复》（云交审批〔2018〕10号）文件中第十三条“……建设单位应当在施工图设计批复后的3个月内，完成施工图对应的施工图预算报批工作”，截止检查时，该项目施工图预算仍未完成报批工作。

（三）未按要求报送信息。项目未按照《云南省交通运输厅工程造价管理局关于公路工程最高投标限价、合同价、结算价和工程决算实行网上备案的通知》要求在云南省公路造价管理信息系统备案。

四、有关要求及建议

（一）应尽快成立项目公司，并做到履职尽责，确保项目管理标准统一，全面系统。

（二）严格落实现行公路造价管理法规，压实工程造价控制主体责任。

（三）尽快组织施工图预算编制报批工作，确保项目审批内容的完整性。

（四）严格执行《云南省公路工程变更设计管理办法》有关要求，加强设计变更管理，严格执行变更程序，及时履行变更手续。

（五）严格落实《云南省交通运输厅工程造价管理局关于公路工程最高投标限价、合同价、结算价和工程决算实行网上备案的通知》（云交造价〔2018〕105号）文件要求，尽快办理相关造价信息备案。

（六）严格落实造价业务人员持证上岗到位，以保证业务的质量和工作效率。

（七）要求项目公司对照存在问题将整改落实情况于2021年12月25日前报送我局。