编号：JD-2021-004

G7611都匀至香格里拉高速公路

守望至红山段

造价监督

检 查 情 况

- 云南省交通运输厅工程造价管理局

- 2021年11月

G7611都匀至香格里拉高速公路守望至红山段造价监督检查情况

为落实造价监督管理的有关要求，合理控制建设成本，不断规范造价从业行为。根据交通运输部《公路工程造价管理暂行办法》（2016年第67号令）、《云南省交通运输工程造价管理办法》（云南省人民政府令 第164号）、《云南省公路工程造价管理实施细则》（云交规〔2021〕2号）、《云南省公路工程造价监督管理办法》（云交规〔2020〕3号），2021年10月19日至21日我局组织技术人员对G7611都匀至香格里拉高速公路守望（滇黔界）至红山（滇川界）段建设项目造价管理工作进行了监督检查。具体情况如下：

一、项目概况

国家高速公路网G7611都匀至香格里拉高速公路守望（滇黔界）至红山（滇川界）段建设项目（以下简称“本项目”），全长96.999km，起点接都香高速贵州境内段，位于昭通市昭阳区守望乡，穿越昭阳区、鲁甸县、巧家县，止于四川省金阳县春江乡，接都香高速公路四川境内段。按双向四车道标准建设，设计速度为80km/h，路基宽度为25.5米。全线主线桥梁共计20.165km/63座，占总长的20.78%；共设隧道48.300km/16座，占总长的49.79%；互通立交8座，养护工区2处，服务区2处，停车区1处,匝道收费站7处。同步建设机场、鲁甸、乐红、小河、梭山、江口6条连接线共计40.977km。

项目控制性工程为：7隧5桥，其中7隧是：营盘隧道（左幅3223.5m，右幅3175m）、翠屏隧道（左幅10133m，右幅10046m）、乐红隧道（左幅9753m，右幅9752m）、红崖山隧道（左幅5905m，右幅5945m）、黑石一号隧道（左幅4023m，右幅4061m）、黑石2号隧道（左幅4137m，右幅4137m）、青钢坪一号隧道（左幅4600m，右幅4602m）；5桥是：张家坪特大桥（1528m，主桥70+130+70连续刚构）、钱家坪特大桥（2085m，主桥77.5+140+140+77.5连续刚构+PCT梁）、湾塘特大桥（1675m，预应力砼连续T梁+连续箱梁）、主线牛栏江特大桥（437m，主孔95+178+95连续刚构+PC箱梁）、金沙江特大桥（565m，2×35+340+72+48+32m钢箱混合独塔斜拉桥）。

本项目采用“投融资+EPC（设计施工总承包）+股权采购”模式建设，2018年6月，根据《昭通市人民政府关于接受云南省财政厅转贷2018年新增地方政府债券资金的承诺函（昭政函〔2018〕20号）》项目融资由银行贷款改为发行《地方政府收费公路专项债券》。项目建设模式改为采用“EPC（设计施工总承包）”模式。

本项目建设工期为48个月，运营期为30年。

二、督查情况

（一）督查方式

督查按建设单位自查、督查组现场检查的步骤进行，采取听介绍、问情况、查资料、看现场等方法开展。

（二）督查过程

结合自查情况督查：督查组根据昭通市都香高速公路投资开发有限公司提交的自检自查报告，对项目工可、初步设计等资料及相关批复意见进行阅读理解，查阅项目建设管理制度、签约合同、业务工作台账、工程变更设计等有关文件技术资料，记录查阅情况。

内业资料督查：督查组根据内业资料检查情况，针对合同管理、工程计量、工程变更设计等情况，进行抽查，实地检查工程实施情况、采集必要的影像资料。

实地督查：督察组根据项目实际情况，实地进行督查，了解施工进展情况，查阅了相关合同台账的建立情况、分析工程造价变更依据的合理性、收集合同单价。

督查意见反馈，督查组就督查情况与参建单位的有关人员进行了沟通交流，反馈了项目管理制度建设、计量支付、工程变更、信息报送等方面的意见及建议。

（三）具体情况

1．自检自查情况

G7611都匀至香格里拉高速公路守望（滇黔界）至红山（滇川界）段建设项目按《云南省交通运输厅工程造价管理局关于对2021年省级负责实施的在建公路建设项目进行造价监督检查的通知》〔云交造价（2021）81号〕要求，按时提交了项目自检自查报告。

2．建设资金筹措及落实情况

截止2021年9月，本项目建设资金已到位1，569，588.29万元（其中：注册资本金20,000万元；国家安排中央专项建设基金（车购税）415,000万元；地方政府收费公路专项债券990,000万元；中国银行昭通分行前期贷款144588.29万元）。

3．造价管理规章制度建立落实情况

昭通市都香高速公路投资开发有限公司能够落实造价监督、投标控制价编审等造价管理行业法规。

4．造价全过程的管理与控制

（1）各阶段造价文件履行基本建设程序情况

昭通市都香高速公路投资开发有限公司已按规定上报，目前施工图设计预算正在审批中，未对批复的估、概、预算进行对比分析，未形成分析报告，重大、较大设计变更按已规定报审。

- 概（预）算执行情况

截止检查时间本项目未超概算，但有超概的风险，对已批复的概算执行情况进行了统计和对比分析。

（3）从事造价活动人员情况

G7611都匀至香格里拉高速公路守望（滇黔界）至红山（滇川界）段建设项目造价管理人员共计18人，其中交通部甲级造价师8人，注册造价工程师5人。

（4）签约合同台账建立与管理情况

本项目的合同台账已建立，截止检查时，中国公路工程咨询集团有限公司签订“投资人+EPC（设计施工总承包）+股权回购”合同金额 1432164.1126万元；昭通市都香高速公路投资开发有限公司与监理、工程检测、交工检测、中心试验室等单位签订各类合同22份，涉及合同金额19979.42279 万元；签订机场连接线代建合同1份，合同金额为47919.0962万元；签订征地拆迁合同3份，合同金额为75000万元；签订其他合同122份，合同金额为22295.62431万元。

- 施工图设计数量台账建立与管理情况

本项目截止检查时间土建、路面、机电、交安、绿化、房建专业施工图0#台账已锁定，施工图设计数量台账内容齐全，数据连续、闭合。

- 设计变更管理情况

本项目截止检查时间，产生变更1882份；其中：较大设计变更2份，批复金额约0.6555亿元，未上报791份，未批复金额2.782亿元。

- 计量支付管理情况

自开工至今，各施工合同段累计计量106.5328亿元，已支付97.8245亿元，各监理合同段累计计量0.783亿元，各检测合同段（含中心试验室）累计计量0.4635亿元，其他合同（包含设计、电力专线等）累计支付17.0074亿元，合计116.0653亿元。

- 设备购置费、工程建设费、预备费等管理情况

未建立费用台账。

- 工程保险管理情况

项目公司已按相关要求，通过公开招标的方式确定华泰财产保险有限公司云南省分公司为本项目工程保险中标人，保险金额为5484.4167万元，保险费率为3.8‰（综合费率）。

5．项目造价信息的收集、分析与报送

已按《云南省交通运输厅工程造价管理局关于公路工程最高投标限价、合同价、结算价和工程决算实行网上备案的通知》（云交造价〔2018〕105号）文件要求，办理相关造价信息备案。

（四）督查评价

昭通市都香高速公路投资开发有限公司重视造价管理工作，造价管理机构基本健全，人员基本到位，造价管理制度基本完善，项目造价管理督查评分为85分。

三、督查发现的主要问题

（一）合同管理方面

1.招标文件及合同协议书存在条款约定不明确情况，如：材料价差调整、双方风险分担等。

2.项目总承包单位与初步设计单位均为中国公路工程咨询集团有限公司，与《公路工程设计施工总承包管理办法》（交通部令2015年第10号）规定不符。

3.中国交通建设股份有限公司未履行投标承诺的相关职责。本项目投资人招标中标人为中国交通建设股份有限公司（以下简称中交股份）/中国公路工程咨询集团有限公司（以下简称中咨集团）联合体，中交股份为联合体牵头人，负责牵头组建设计施工总承包项目经理部并承担相应的施工任务。中标后，整个设计施工总承包项目经理部由中咨集团独立组建，全线土建工程的施工划分为9个段落，分别由中交股份下属的子公司承担具体的施工任务。

（二）工程变更

1.变更审批不及时，1882份，仅审批312份，未批复比例达83.4%；

2.分包合同新增单价审批严重滞后。由于分包合同约定新增单价编制依据不具备可操作性，合同双方未及时就相关问题及时协商，导致至今分包合同新增单价审批工作至今未开展。

3.工程设计变更管理不规范。设计变更资料不齐全，现场处理卡填写不规范。

（三）投资控制。

由于材料调差、土地征拆费、建设期贷款利息、工程变更增加投资已超出批复概算中的基本预备费，项目存在较大超概风险。

（四）材料调差。

材料调差工作滞后，项目至今未开展材料调差工作。

四、有关要求及建议

（一）建议全面梳理项目合同关系，进一步完善合同各方权利、义务和责任，确保项目按建设程序依法依规建设。

（二）建议加强设计变更管理，规范项目变更设计行为。

（三）建议加强投资管控，对超概风险进行分析。

（四）加快材料调差工作的进度。

（五）要求项目公司对照存在问题将整改落实情况于2021年12月25日前报送我局。