编号：JD-2020-004

玉溪至楚雄高速公路

造价监督

检 查 情 况

- 云南省交通运输厅工程造价管理局

- 2020年9月

玉溪至楚雄高速公路

造价监督检查情况

为落实造价监督管理的有关要求，动态跟踪2019年造价监督检查整改情况，合理控制建设成本，不断规范造价从业行为。根据交通运输部《公路工程造价管理暂行办法》（2016年第67号令）、《云南省交通运输工程造价管理办法》（云南省人民政府令 第164号）、《云南省公路工程造价管理办法实施细则（试行）》（云交基建〔2017〕301号）、《云南省公路工程造价监督管理办法》（云交规〔2020〕3号），2020年9月21日至9月22日我局组织技术人员对玉溪至楚雄高速公路项目造价管理工作进行了监督检查。具体情况如下：

一、项目概况

G8012弥勒至楚雄高速公路玉溪至楚雄段起至玉溪市研和镇多依树村，与昆明至磨憨国家高速公路交叉并顺接在建的弥勒至玉溪高速公路，止于楚雄市大坝村，与杭州至瑞丽国家高速公路交叉并顺接在建的楚雄至大姚高速公路，全长190.597公里。

项目主线采用高速公路标准建设，设计速度100公里/小时;其中玉溪至易门段68.562公里采用双向六车道标准，路基宽33.5米；易门至楚雄段122.035公里采用双向四车道标准，路基宽26米。工程分为勘察试验段及二期，桥隧道比例为61.37%，其中试验段桥隧比65.3%，二期桥隧比例为60.40%。

2017年12月5日云南省发改委以云发改基础〔2017〕1567号批复了可行性研究报告，批复估算359.58亿元（其中车购税补助120.19亿元）；2018年5月7日交通运输部以交公路函〔2018〕218号文批复了初步设计，批复概算金额为349.87亿元（其中建安费280.23亿元，建设期贷款利息21.27亿元），项目总工期4年。2018年7月25日云南省交通运输厅以云交审批〔2018〕3号文批复了施工图设计（不含预算）。

招标文件约定以概算建筑安装工程费降造8%及调整建设期贷款利息后项目投资控制目标为318.98亿元。

项目全线采用PPP模式建设，通过公开招标选定社会资本投资人，2019年1月8日收到中标通知书并开始现场建设。2019年4月24日完成《投资协议》签认。项目资金来源为中央车购税补助资金和社会资本投入资金及项目融资资金。2019年10月28日完成《股权转让协议》签订，2019年11月12日完成《增资扩股协议》《公司章程》签订，2019年11月14日完成工商变更，2019年11月19日完成《特许经营协议》签订。

投标联合体牵头人（社会资本方联合体暨施工总承包联合体）为中国中铁股份有限公司，资本金总额 183.99 亿元（资本金比例57.68%），其中政府方以本项目中央车购税补助出资120.19亿元，持股比例10%；中国中铁联合体出资63.80亿元，持股90%。项目贷款134.99亿元。

二、督查情况

（一）督查方式

督查按建设单位自查、督查组现场检查的步骤进行，采取听介绍、问情况、查资料、看现场等方法开展。

（二）督查过程

首先，督查组查阅了项目公司提交的自检自查报告，对项目工可、初步设计和施工图设计等资料及相关批复意见进行阅读理解，翻阅项目建设管理制度、签约合同、业务工作台账、工程变更设计等有关文件技术资料，记录查阅情况。

其次，督查组根据内业资料检查情况，针对合同管理、工程计量、工程变更设计等情况，进行抽查，实地检查工程实施情况、采集必要的影像资料。

最后，督查组就督查情况与参建单位的有关人员进行了沟通交流，反馈了项目管理机构建设、制度建设、计量支付、工程变更、信息报送等方面的意见及建议。

（三）具体情况

1．自检自查情况

项目公司按《云南省交通运输厅工程造价管理局关于对2020年省级负责实施的在建公路建设项目进行造价监督检查的通知》（云交造价〔2020〕79号）要求，按时提交了项目工程造价监督检查自查报告，项目造价管理自评分为99分。

2．造价法规执行情况

项目公司能够落实造价监督、投标控制价编审等造价管理行业法规。

3．从事造价活动人员情况

项目造价管理人员共计51人，其中土建施工共19个标共19人持证，交通部甲级造价师6人，注册造价工程师13人；监理12个标共18人持证，交通部甲级造价师15人，乙级造价师1人，注册造价工程师2人。

4．前期阶段造价管理情况

项目批复估算3595829.72万元，本项目批复概算为3498676.604万元，施工图预算未批复。《特许经营协议》中约定投资控制目标：根据初步设计批复概算，建筑安装工程费降造8%及调整建设期贷款利息后项目投资控制目标为3189780.15万元（经甲方批准的因甲方原因提高项目建设技术标准，或因国家、省级政策性原因导致投资增加的，据实纳入项目总投资）。施工图预算未报批。

5．招投标及合同执行情况

项目公司完成了土建工程施工、施工监理服务、保险、第三方试验检测等的公开招标及合同签定工作。

6．施工阶段造价管理情况

（1）项目造价管理制度情况

项目公司设置合同部负责合同造价管理，各工区及监理单位配置造价管理人员，原项目公司制定了本项目工程计量与支付管理、工程变更设计管理等相关办法，采用责任到人、台账建立制度及三级复核制度，严把投资费用关。

（2）合同管理情况

已签订合同共计164份，合计金额为300.6425亿元，包括土建工程施工、施工监理服务、保险费、第三方试验检测等合同。

（3）工程台账管理情况

项目试验段施工单位进场后按照有关规定建立工程设计0#台账，台账设置严格按照造价管理有关要求执行，在后续施工中已适时更新部分台账数据，能够动态反映部分项目造价管理情况。二期0#台账已完成初稿，部分工区受图纸影响暂未确定。

（4）工程变更设计管理情况

截至检查时，上报变更共计1172份，已全部完成审批并完善了变更处理卡签认手续，审批比例100%。但因目前项目施工图预算暂未批复，相关变更金额无法具体确定，按照试验段单价预估变更费用预计为-13781万元。其余变更资料仅完成了工程量部分的监理确认工作。

（5）工程计量支付管理情况

截止2020年8月底，支付金额为168.0249亿元，工程计量款142.6453亿元，监理服务费1.556亿元、设计费1.6716亿元元，征拆费用15.1124亿元，其它费用7.0396亿元。

（四）督查评价

项目公司重视造价管理工作，造价管理机构基本健全，人员基本到位，造价管理制度基本完善，截止检查时，项目投资基本可控，项目造价管理督查评分为85分。

三、督查发现的主要问题

（一）工程变更资料不完善，变更审批滞后，现场处理卡汇总台帐缺失，经抽查第五合同段（试验段）工程变更资料，存在工程变更令签字栏、合同号、编号、时间等签字不全，同时未附质量检测资料。

（二）施工图预算未报批，未能发挥施工图预算在项目建设中对造价控制的重要作用。

（三）未对批复的估、概、预算进行对比分析和形成分析报告。

（四）未按季度对工程投资变化结果与经批准的设计概算对比分析。

（五）施工合同工程量清单未按规定报送厅造价局备案。

四、有关要求及建议

（一）加强项目公司对现行公路造价管理法规的学习，确保工程造价主体控制责任全面落实到位。

（二）结合厅发布的工程变更设计管理办法等规范性文件，及时制订项目公司造价管理相关制度。

（三）组织编制施工图预算按程序报批。

（四）加强设计变更管理及计量支付管理工作。

（五）要求项目公司按《云南省交通运输厅工程造价管理局关于公路工程最高投标限价、合同价、结算价和工程决算实行网上备案的通知》（云交造价〔2018〕105号）文件要求，尽快办理相关造价信息备案。

（六）尽快协调当地政府，完善农民工工资保证金交付手续。

（七）要求项目公司对照存在问题将整改落实情况于2020年11月15日前报送我局。