编号：JD-2020-003

保山至泸水高速公路

造价监督

检 查 情 况

- 云南省交通运输厅工程造价管理局

- 2020年10月

保山至泸水高速公路

造价监督检查情况

为落实造价监督管理的有关要求，动态跟踪2019年造价监督检查整改情况，合理控制建设成本，不断规范造价从业行为。根据交通运输部《公路工程造价管理暂行办法》（2016年第67号令）、《云南省交通运输工程造价管理办法》（云南省人民政府令 第164号）、《云南省公路工程造价管理办法实施细则（试行）》（云交基建〔2017〕301号）、《云南省公路工程造价监督管理办法》（云交规〔2020〕3号），2020年9月27日至9月29日我局组织技术人员对保山至泸水高速公路项目造价管理工作进行了监督检查。具体情况如下：

一、项目概况

保泸高速公路路线起于云南省保山市隆阳区瓦窑镇老营村，止于怒江州泸水市六库镇北小沙坝，路线全长约85.174公里，按双向4车道标准建设，路基宽25.5米，设计时速80公里／小时，桥隧比为77.49%，互通立交6处。主要控制性工程有：老营特长隧道（11.515km）。同步建设芒宽连接线（三级）28.004公里，小沙坝连接线（二级）1.45公里。

项目工可于2016年9月3日，国家发改委以《国家发展改革委关于云南保山至泸水公路可行性研究报告的批复》（发改基础[2016]1873号文），工可批复估算147.20亿元。交通运输部于2017年1月22日，以《交通运输部关于云南省保山至泸水公路初步设计的批复》（交公路函［2017］82号）批复了项目初步设计，批复设计概算150.1946亿元（其中：中央车购税51.57亿元，社会资本配套资金25.2294亿元，银行贷款73.3952亿元）。云南省交通运输厅于2018年1月13日，以《云南省交通运输厅关于保山至泸水高速公路施工图预算的批复》，批复施工图预算为149.8728亿元。

经云南省交通运输厅批准，云南省公路开发投资有限责任公司于2015年12月18日组建了保泸高速公路建设指挥部，并注册成立了云南保泸高速公路有限公司，注册资金5亿元。2015年12月6日，云南省委省政府在怒江州泸水县举行了保泸高速公路试验段开工仪式。勘察试验段于2016年3月开工建设。

本项目采用PPP模式建设，2017年9月11日签订了《云南省保山至泸水高速公路PPP项目投资协议》协议约定建设期4年，2018年2月23日签订了《云南保泸高速公路有限公司增资扩股协议》，2018年4月3日签订了《云南省保山至泸水高速公路PPP项目特许经营协议》。其中，筹融资情况构成为：中央车购税51.57亿元，社会资本配套资金25.2294亿元，银行贷款73.3952亿元。

截止2020年9月25日，实际到位资金107.5036亿元，其中：中央车购税51.57亿元、社会资本12.9336亿元、银行贷款到位43.0亿元。

本项目勘察试验段开工日期为2016年3月26日，2017年9月全线开工，计划工期48个月，计划通车日期：右幅计划2020年12月30日建成通车，左幅计划于2021年1月底建成通车。

二、督查情况

（一）督查方式

督查按建设单位自查、督查组现场检查的步骤进行，采取听介绍、问情况、查资料、看现场等方法开展。

（二）督查过程

结合自查情况督查：督查组根据云南保泸高速公路有限公司提交的自检自查报告，对项目工可、初步设计和施工图设计等资料及相关批复意见进行阅读理解，查阅项目建设管理制度、签约合同、业务工作台账、工程变更设计等有关文件技术资料，记录查阅情况。

内业资料督查：督查组根据内业资料检查情况，针对合同管理、工程计量、工程变更设计等情况，进行抽查，实地检查工程实施情况、采集必要的影像资料。

实地督查：督察组根据项目实际情况，实地对特长隧道，互通立交，特大桥梁，桥改路工程以及中心试验室进行督查，了解施工进展情况，查阅了相关合同台账的建立情况、分析工程造价变更依据的合理性、收集合同单价。

督查意见反馈，督查组就督查情况与参建单位的有关人员进行了沟通交流，反馈了项目管理制度建设、计量支付、工程变更、信息报送等方面的意见及建议。

（三）具体情况

1．自检自查情况

云南保泸高速公路有限公司按《云南省交通运输厅工程造价管理局关于对2020年省级负责实施的在建公路建设项目进行造价监督检查的通知》（云交造价［2020］79号）文件要求，按时提交了项目自检自查报告，项目造价管理自评分为99分。

2．建设资金筹措及落实情况

云南保泸高速公路有限公司中央车购税51.57亿元、银行贷款48.0亿元均到位，社会资本金应到位25.2294亿元，实际到位12亿元。

3．造价管理规章制度建立落实情况

云南保泸高速公路有限公司能够落实造价监督、投标控制价编审等造价管理行业法规。

4．造价全过程的管理与控制

（1）各阶段造价文件履行基本建设程序情况

云南保泸高速公路有限公司已按规定上报并由厅批复了施工图设计预算，未对批复的估、概、预算进行对比分析，未形成分析报告，重大、较大设计变更按已规定报审。

- 概（预）算执行情况

本项目未超概算，没有结合经批准的概预算对投标限价及按季度对工程投资变化结果进行分析对比。

（3）从事造价活动人员情况

保泸高速公路建设项目造价管理人员按标准分配需要22人，目前持证人员16人。

（4）签约合同台账建立与管理情况

本项目的合同台账已建立，并根据实际情况对台帐进行适时更新，截至2020年9月，云南保泸高速公路有限公司与工程总承包、施工、设计、监理、第三方检测等单位签订各类合同269份，涉及合同金额1228315.1528万元。

- 施工图设计数量台账建立与管理情况

本项目施工图台账已建立，并对台账数据进行锁定，台账内容齐全，数据连续、闭合。

- 设计变更管理情况

本项目截至目前，已签认现场处理卡3888份，发生金额约4.5344亿元，其中已批复3001份，批复金额约3.5671亿元，未上报887份，未批复金额约0.9673亿元。

- 计量支付管理情况

自开工至今，各施工合同段累计计量78.8019亿元，各监理合同段累计计量0.783亿元，各检测合同段（含中心试验室）累计计量0.4694亿元，其他合同（包含设计、电力专线等）累计支付2.6535亿元，合计82.7079亿元。

- 设备购置费、工程建设费、预备费等管理情况

未建立费用台账。

- 工程保险管理情况

施工总承包合同补充协议书工程保险约定与特许经营权协议约定要求不一致。特许经营权协议第31条“乙方负责为项目投保建设一切险、安装一切险、第三者责任险，其投保金额应足以保证本项目永久工程、临时工程和设备、材料的现场重置”，而施工总承包合同补充协议书中却约定保险购买不做强制性要求。

5．项目造价信息的收集、分析与报送

未按《云南省交通运输厅工程造价管理局关于公路工程最高投标限价、合同价、结算价和工程决算实行网上备案的通知》（云交造价〔2018〕105号）文件要求，办理相关造价信息备案。

（四）督查评价

云南保泸高速公路有限公司重视造价管理工作，造价管理机构基本健全，人员基本到位，造价管理制度基本完善，项目造价管理督查评分为86分。

三、督查发现的主要问题

（一）招投标管理不规范。本项目勘察设计、环水保、施工外电、造价咨询等合同存在拆分情况，与招投标管理有关规定不一致。

（二）台账编制管理不规范。未建立土地使用及征地拆迁费台账，目前建设项目征地拆迁费已超概算，概算批复7.868亿元，截止2019年12月，已超概0.9亿；未按要求编制工程投资台账，动态分析投资控制情况。

（三）本项目造价持证上岗人员仅8人，与本项目建设规模不适应。

（四）设计变更管理不规范。一是工程变更批复不及时，K14+721~K14+874右幅，K14+702～K14+858左幅，田坝心1号桥桥改路基工程，现场施工已完成，但省交通运输厅未进行批复；二是部分现场处理卡签字不齐全；三是部分较大、重大设计变更只批复方案未包含变更费用。

（五）最高投标限价、合同价等造价信息未按有关文件要求报送。

（六）合同管理不规范。一是施工总承包合同补充协议书条款设置不规范。根据《<标准施工招标资格预审文件>和<标准施工招标文件>试行规定》（发展改革委令第56号》，应不加修改地引用“通用合同条款”，而本项目施工总承包合同对“暂列金额”“暂估价”等通用合同条款定义及相关条款进行了调整修改。二是“勐古怒江特大桥”专业分包合同未按规定报项目公司批准。

（七）安全生产费未按云南省公路工程安全生产费标准清单进行计量。

请你单位对照存在问题将整改落实情况于2020年11月15日前报送我局。

四、有关要求及建议

（一）加强对现行公路造价管理法规的学习，确保工程造价主体控制责任全面落实到位。

（二）征地拆迁费已超概算，应加强对相关征地占用政策学习，对临时用地全过程的使用、移交监督管理，及时处理征地拆迁遗留问题。

（三）编制并动态更新投资台账，开展实际投资与概预算对比分析，动态分析项目造价控制情况。

（四）变更设计管理不规范，加强设计变更管理，严格执行变更程序，及时履行变更手续。

（五）按《云南省交通运输厅工程造价管理局关于公路工程最高投标限价、合同价、结算价和工程决算实行网上备案的通知》（云交造价〔2018〕105号）文件要求，尽快办理相关造价信息备案。

（六）加强合同管理，规范分包管理，合理调整总承包合同条款。

（七）严格落实特许经营权协议关于工程保修的有关约定。

（八）按照规定报省交通运输厅批准动用预备费，协商明确投资控制目标是否包含预备费。

（九）要求云南保泸高速公路投资公司对照存在问题将整改落实情况于2020年11月15日前报送我局。